|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № n|n | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый |
| начала реализации | окончание реализации | непосредственный результат (краткое описание) |
| 1. | Создание системы целенаправленного выявления детей |
| 1.1. | Осуществление диагностики одаренности на базе учреждений образования района | Общеобразовательные организации Руководитель ОО | Сентябрь2024г. | Сентябрь2024 г. | Определение склонности ребенка к тому или иному направлению |
| 1.2. | Формирование сводного районного банка данных «Одаренные дети Беляевского района» | МКУ «ЦСДОУ» | Сентябрь 2024г. | Ноябрь 2024 г. | Районный банк данных одаренных детей |
| 1.3 | Формирование банка данных о призерах и победителях конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня | МКУ «ЦСДОУ» | Январь 2025г. | Март - Апрель 2025 г. | Районный банк данных призеров, победителей олимпиад, конкурсов и др. |
| 1.4. | Мониторинг выступления одаренных школьников на муниципальном и региональном этапах ВсОШ | МКУ «ЦСЛОУ» | Декабрь2024 г. | Март2025 г. | Районный банк данных призеров, победителей олимпиады. |
| 1.5. | Мониторинг эффективности работы с одаренными детьми на основе оценки достигнутого результата. | Общеобразовательные организации | Сентябрь2024 г. | Май2025 г. | Районный банк данных призеров, победителей олимпиад, конкурсов и др |
| 2. | Создание системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадровпо вопросам педагогики детской одаренности |
| 2.1. | Формирование заказа на повышение квалификации педагогических работников | МКУ «ЦСДОУ» Руководители ОО | Сентябрь2024 г. | Май 2025 г. | Пополнение системы образования района педагогическими кадрами, |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к приказу ОООиПот 03.09.2024 № 250 |

**План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности работы**

**с одаренными детьми образовательных организаций Беляевского района на 2024/2025 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по вопросам выявления, поддержки и развития одаренных детей |  |  |  | владеющими современными технологиями обучения. Повышение квалификации педагогов района обеспечит в полной мере индивидуальное развитие детей сповышенным интеллектуальным и творческим потенциалом. |
| 3. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения развития одаренных детей |
| 3.1. | Проведение педагогами- психологами индивидуальных консультаций с одаренными детьми, родителями одаренных детей | Общеобразовательные организации, Центр психологической помощи | Сентябрь 2024 г. | Май2025 г. | Становление системы выявления и отбора одаренных детей |
| 3.2. | Проведение педагогами- психологами индивидуальных консультаций для педагогов, работающих с одаренными детьми | Общеобразовательные организации, Центр психологической помощи | Сентябрь 2024 г. | Май 2025 г. | Становление системы работы с одаренными детьми |
| 4. | Создание организационно - педагогических условий, удовлетворяющих образовательные потребности и интересы одаренных детей, обеспечивающих их творческий рост и развитие личностных качеств |
| 4.1. | Организация работы с одаренными школьниками.Создание и поддержка банка информационно-методических материалов по работе с одаренными (талантливыми) детьми, включая диагностический инструментарий, материалы по выявлению, развитию и сопровождению одаренных детей | Образовательные организации районаМКУ «ЦСДОУ» | Сентябрь2024 г. | Май2025 г. | Становление системы работы с одаренными детьми. Подготовка к олимпиадам |
| 4.2. | Организация участия детей в конкурсных мероприятиях из перечня олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие у обучающихся способностей в научной, творческой и физкультурно-спортивной сферах, утвержденных Министерством просвещения РФ | Образовательные организации районаМКУ «ЦСДОУ» | Сентябрь2024 г. | Май2025 г. | Выявление, сопровождение и поддержка способных и одаренных школьников |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Создание медиатеки в образовательных организациях, помогающей осуществлять работу с одаренными детьми. | Общеобразовательные организации | Сентябрь 2024 г. | Май 2025 г. | Банк данных медиатек облегчит работу с одаренными детьми. |
| 4.4. | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучения одаренных детей, их профессиональной ориентации, в том числе в формате тьюторского сопровождения и наставничества | Общеобразовательные организацииМКУ «ЦСДОУ» | Сентябрь 2024 г. | Май 2025 г. | Индивидуальные учебные программы позволят узко познавать то или иное направление одаренности ребенка |
| 4.5. | Участие в районных, региональных конкурсах, соревнованиях, форумах | Общеобразовательные организации | Сентябрь 2024 г. | Май 2025 г. | Стимулирование учебной деятельности школьников |
| 4.6. | Подготовка одаренных школьников на базе вузов. Расширение связей общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта. Организация обучения одаренных детей по интенсивным программам, в том числе в каникулярный период. | Районный отдел образования, МКУ «ЦСДОУ»,общеобразовательные организации района | Сентябрь 2024 г. | Май 2025 г. | Поездка в Оренбург одаренных школьников для работы с тьюторами, улучшенная подготовка к олимпиадам |
| 4.7. | Проведение школьного, муниципального этапов Всероссийской Олимпиады школьников (выдача олимпиадных заданий для самостоятельной работы) | МКУ «ЦСДОУ», отдел образования, общеобразовательные организации района | Сентябрь2024 г. | Декабрь 2024 г. | Выявление способных и одаренных школьников |
| 4.8. | Обеспечение условий для развития одаренных детей образовательными организациями дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных, электронных и нестационарных форм предоставления образовательных услуг | МКУ «ЦСДОУ», отдел образования, общеобразовательные организации | Сентябрь 2024 г. | Май 2025 г. | Выявление, сопровождение и поддержка способных и одаренных школьников |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | Развитие системы социально-экономической поддержки стимулирования детей |
| 5.1. | Подготовка кандидатов на получение стипендии Губернатора Оренбургской области учащимся общеобразовательных организаций, имеющим выдающиеся достижения в различных видах деятельности | Отдел образования, МКУ «ЦСДОУ» | Сентябрь2024 г. | Май2025 г. | Стимулирование учебной деятельности |
| 5.2. | Продвижение информации об одаренной молодежи в масс-медиа, на официальных сайтах ОО, публикации, торжественные церемонии, чевствования. | Районный отдел образования, МКУ «ЦСДОУ»,общеобразовательные организации | Сентябрь2024 г. | Май2025 г. | Стимулирование учебной деятельности |