|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу от 13.12.2023 № 342 |

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крючковская средняя общеобразовательная школа» Оренбургской области Беляевского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Недостатки,** | **Наименование мероприятия** | **Плановый срок** | **Ответственный** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | |
| **п/п** | **выявленные** | **по устранению недостатков,** | **реализации** | **исполнитель** | **Реализованные меры** | **Фактический срок** |
|  | **в ходе независимой** | **выявленных в ходе** | **мероприятия** | **(с указанием** | **по устранению** | **реализации** |
|  | **оценки качества** | **независимой оценки** |  | **фамилии, имени,** | **выявленных** |  |
|  | **условий оказания** | **качества условий оказания** |  | **отчества и** | **недостатков** |  |
|  | **услуг организацией** | **услуг организацией** |  | **должности)** |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации | | | | | | |
| 1 | Отсутствует информация о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере  образования, отчеты об исполнении таких предписаний (или сведения об отсутствии таких предписаний) | разместить на сайте школы информацию об отсутствии предписаний | декабрь 2023 г | директор  Митрофанова Ю.В | исполнено | 12 декабря 2023 г |
| 2 | Отсутствует информация о об учебных планах с приложением их копий | разместить на сайт школы информацию в сканированном виде | декабрь 2023 г | директор  Митрофанова Ю.В | исполнено | 12 декабря 2023 г |
| 3 | Отсутствует информация о календарных учебных графиках с приложением их копий | разместить на сайт школы информацию в сканированном виде | декабрь 2023 г | директор  Митрофанова Ю.В | исполнено | 12 декабря 2023 г |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | | |
| 1 | Входные группы не оборудованы пандусами или подъемными платформами | Оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами | До 2026 г | директор  Митрофанова Ю.В |  |  |
| 2 | отсутствие сменных кресел-колясок | приобретение сменных кресел-колясок | До 2026 г | директор  Митрофанова Ю.В |  |  |
| 3 | отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | устройство специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | До 2026 г | директор  Митрофанова Ю.В |  |  |
| 4 | отсутствие услуг инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг  сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика | Заключение договора на предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика | До 2026 г | директор  Митрофанова Ю.В |  |  |